PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Hà Đức Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN235 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | Thi thử |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| quản lý phòng khám | lịch làm việc bác sĩ | US-01 | Là bác sĩ, tôi muốn đăng ký và quản lý các khung giờ khám trống trên hệ thống web, để lễ tân và bệnh nhân biết chính xác thời gian tôi có thể khám. |
| đặt lịch và chăm sóc | nhắc lịch tự động | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước 1 ngày, để tôi chuẩn bị thời gian đến phòng khám đúng giờ và không bỏ lỡ lịch hẹn |
| hồ sơ sức khoẻ | kết quả xét nghiệm | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt trên ứng dụng di động, để nắm bắt tình trạng sức khỏe của mình kịp thời |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X ôm đồm quá nhiều nhóm chức năng lớn khác nhau nên phạm vi quá lớn , không thể hoàn thành trong 1sprint |
| Testable | Lợi ích “đi khám thuận tiện hơn” chưa rõ ràng , gộp quá nhiều nghiệp vụ làm cho tiêu chí nghiệm thu không rõ ràng đê kiểm thử |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân , tôi muốn nhận tin nhắn thông báo nhắc lịch khám trước 1 nhày, để sắp xếp thời gian đến khám đúng hạn |
| US-X2 | Là bệnh nhân , tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến qua ứng dụng để không phải xếp hàng chờ tại quày |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là tính năng bắt buộc cho release1,nêú bác sĩ không đăng ký lịch làm việc thì lễ tân không thể xếp lịch và bệnh nhân không thể đặt lịch khám |
| US-02 | Should | Giúp giảm tỉ lệ bênh nhân bỏ hẹn , nhưng ứng dụng di động vẫn có thể vận hành các luồng đặt khám trước khi cần tính năng này |
| US-03 | Should | Tăng trải nghiệm xem hồ sơ sức khoẻ trực tuyến cho bệnh nhân,không làm gián đoạn luồng đặt khám chính ,có thể triển khai tính năng khác |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng di động và có kết quả xét nghiệm mã #XN123 đã được Bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân A truy cập vào mục "Kết quả xét nghiệm" và chọn hồ sơ #XN123. | Hệ thống hiển thị trạng thái "Đã duyệt", kèm đầy đủ danh mục và các chỉ số xét nghiệm chi tiết của Bệnh nhân A. |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 2): ☐ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng di động và có kết quả xét nghiệm mã #XN124 chưa được Bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân A truy cập vào mục "Kết quả xét nghiệm" và chọn hồ sơ #XN124 | Hệ thống hiển thị trạng thái "Đang chờ duyệt" và ẩn toàn bộ thông tin chỉ số xét nghiệm chi tiết |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC đặc tả tiêu chuẩn nghiệp vụ cho PO nghiệm thu 1 tính năng; DoD quy định tiêu chuẩn kỹ thuật/chất lượng chung để hoàn tất PBI AC áp dụng riêng cho từng Story; DoD áp dụng chung cho mọi PBI trong dự án |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch lúc 08:00 sáng trước ngày khám, gồm tên bác sĩ, giờ và địa điểm |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Code qua Peer Review, đạt 100% Unit Test, cập nhật tài liệu API và chạy ổn định trên Staging |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Khối lượng vừa phải; giao diện quản lý lịch khám đơn giản cho bác sĩ trên web |
| US-02 | 5 | Phức tạp hơn US-01 do tích hợp SMS Gateway bên ngoài và chạy Cron job tự động |
| US-03 | 5 | Cần bảo mật dữ liệu y tế, phân quyền chính chủ và lọc theo trạng thái duyệt của bác sĩ |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

- Đo lường tương đối: Phản ánh tổng hòa khối lượng, độ phức tạp và rủi ro, giúp ước lượng nhanh. - Không phụ thuộc cá nhân: Độ khó của tính năng không đổi dù Dev Senior hay Junior làm. - Dự báo linh hoạt: Kết hợp với Velocity để tính capacity cho Sprint tới mà không gán cứng giờ công

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | (5 Devs): 5×10=50 người-ngày. 4 (vắng 1 Dev): 4×10=40 người-ngày SP cam kết: 25 x (40/50) =20 sp |
| Các story chọn và tổng SP | chọn: D1,D2,D3 Tổng Sp: 3+8+5=16 SP |
| Sprint Goal | Bệnh nhân có thể đăng nhập an toàn, đặt lịch khám theo khung giờ trống và xem kết quả xét nghiệm đã duyệt trên App |
| Lý do lựa chọn | Chọn trọn vẹn nhóm Must D1, D2, D3 để hoàn thiện luồng trải nghiệm cốt lõi cho App. Tổng 16 SP nằm an toàn trong Capacity Sprint 4, đảm bảo tiến độ khi thiếu 1 nhân sự |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế danh sách và kết quả xét nghiệm trên app | UI/UX | 8 |
| Viết API truy vấn kết quả xét nghiệm theo ID bệnh nhân và lọc trạng thái | Development | 16 |
| Viết test case, kiểm thử phân quyền bảo mật | Testing | 10 |
| Tổng giờ công |  | 34 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Số liệu: Thực tế = 24 SP, Lý tưởng = 10,4 SP Chênh lệch: 24-10,4=13,6 SP Đội đang chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang kéo dài, tụt dốc đứng ở 4 ngày cuối Đọng bài kiểm thử cuối Sprint, dễ dồn ép QA và sót lỗi sát giờ Demo |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, rã Story thành task nhỏ và "Test cuốn chiếu"để cháy SP đều đặn. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Công bố danh sách hạng mục "Done" và "Not Done", cập nhật Product Backlog |
| Scrum Master | Điều phối sự kiện, đảm bảo đúng timebox và mục đích hợp tác |
| Developers | Trực tiếp Demo phần mềm chạy được đạt DoD và giải đáp thắc mắc kỹ thuật |
| Stakeholders | Thao tác thử trên sản phẩm demo và phản hồi đóng góp ý kiến |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận, tạo User Story mới trong Product Backlog, làm mịn và xếp ưu tiên ở các Sprint sau chứ không làm ngay Thể hiện "Phản hồi với thay đổi hơn là bám theo kế hoạch" —thu góp ý để cải tiến sản phẩm nhưng quản lý qua Backlog minh bạch

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    * Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Ngừng việc chỉ dùng dữ liệu mẫu đơn giản, lý tưởng để kiểm thử |
| Start | Bắt đầu xây dựng bộ dữ liệu test đa dạng kịch bản thực tế |
| Continue | Tiếp tục tinh thần hợp tác tốt và xử lý phản hồi nhanh của đội trong buổi Demo |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung bộ kịch bản test nâng cao vào Test Case bắt buộc trước khi nghiệm thu Story | Developers | Story liên quan đến lịch khám được test qua bộ dữ liệu nâng cao; không xuất hiện lỗi trùng lịch trong Demo tới |